Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» с целью повышения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием с 2021 в муниципалитетах Омской области организована работа по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программдополнительных общеразвивающих программ (далее – ДООП) всех направленностей.

Организационно-техническое, методическое и информационное сопровождение реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей осуществляет федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» 
(далее – федеральный оператор).

Региональным оператором проекта является Министерство образования Омской области. Региональный операторном определены координаторы проекта    по каждой направленности ДООП из числа учреждений дополнительного образования, подведомственных Министерству образования Омской области. Кроме того, Федеральным оператором определен комплекс мер (дорожная карта) по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (далее – Дорожная карта).

Согласно Дорожной карте в рамках проекта запланированы следующие мероприятия:

- до 3 марта 2022 года– заполнение форм самообследования учреждений (выполнено);

- до 17 марта 2022 года– объявление закупочных процедур;

- до 1 апреля 2022 года – разработка и утверждение каждым учреждением программы ДООП (выполнено);

- до 1 мая 2022 года размещение программы ДООП в АИС «Навигатор дополнительного образования Омской области» (маркировка «Новые места»);

- до май – июнь 2022 года – профессиональное обучение руководителей учреждений;

- с 1 июня 2022 года – открытие зачисления на новые программы ДООП и проведение информационной кампании;

- с 1 сентября  2022 года– открытие обучения по программам ДООП на новых местах;

- сентябрь – октябрь 2022 года – профессиональное обучение педагогических работников по направленностям ДООП;

- октябрь – ноябрь 2022 года – выездной мониторинг регионального                 и федерального оператора по вопросу эффективности использования оборудования

В течение 2022 года запланировано 5 мониторингов регионального                   и федерального оператора.

В целом до 2024 года запланировано создание 3073 новых мест дополнительного образования в 52 образовательных организация Омской области.

В 2021 году более 70 образовательных организаций города Омска различных типов направили заявку на участие в конкурсном отборе ДООП по оснащению оборудованием в соответствии с направлением и количеством предполагаемых инфраструктурных мест. Всего от муниципального округа город Омск                       в Министерство образования Омской области поступило 114 ДООП.

Федеральным и региональным операторами определен перечень образовательных организаций и их ДООП, реализация которых запланирована         в 2022, 2023, 2024 годах.

| Год | Количество учреждений дополнительного образования | Количество общеобразовательных учреждений | Количество дошкольных образовательных учреждений |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 5 | 7 | 2 |
| 2023 | 5 | 5 | 4 |
| 2024 | 7 | 4 | 1 |

В 2022 году в 14 образовательных организациях города Омска будут открыты 345 инфраструктурных мест для реализации 21 ДООП. Данные образовательные учреждения будут обеспечены соответствующим оборудованием в соответствии       с направленностью ДООП.

В 2022 году создание новых мест запланировано по 5 направленностям:

| Направленность ДООП | Количество инфраструктурных мест | Количество ученикомест | Образовательное учреждение |
| --- | --- | --- | --- |
| техническая | 75 | 225 | БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ОАО», БОУ ДО г. Омска «Центр технического творчества «Мечта», БОУ ДО г. Омска «Детский эколого-биологический центр», БДОУ г. Омска «ЦРР-детский сад № 345» , БДОУ г. Омска «Детский сад № 207» |
| туристко-краеведческая | 30 | 90 | БОУ г. Омска «СОШ № 24», БОУ ДО г. Омска «Дом творчества ЛАО» |
| физкультурно-спортивная | 120 | 288 | 4 программы БОУ ДО г. Омска «Дом творчества ОАО», БОУ ДО г. Омска «ДЮСШ № 1 РСЕА», БОУ г. Омска «Гимназия № 140» |
| социально-гуманитарная | 30 | 90 | БОУ г. Омска «Гимназия № 146», БОУ г. Омска «Гимназия № 159» |
| художественная | 90 | 225 | БОУ г. Омска «СОШ №27», БОУ г. Омска «Гимназия № 75», БОУ г. Омска «Гимназия № 159», БОУ г. Омска «СОШ № 95», БОУ ДО г. Омска «Дом творчества ОАО», БОУ ДО г. Омска «Дом творчества ЛАО». |

В соответствии с Дорожной картой реализация вышеуказанных ДООП также запланирована с 1 сентября 2022 года.

Запись на ДООП будет осуществляться с 1 июня 2022 года посредством    АИС «Навигатор дополнительного образования детей»